## Controle
CÓD. INCIDENTE | CÓD. REQUISIÇÃO | CÓD. RITM | DATA DE ABERTURA | REQ. ACOMP. DIAS | DATA DE FECHAMENTO | SITUAÇÃO | UNIDADE | Metálicos? | DESCRIÇÃO | APROVADA(A)/REJEITADA(R) | PENDÊNCIA
INC3973776 | REQ1073241 | RITM1496349 | 2026-09-23 | 20 |  | Aberta | Piracicaba | Não | Câmera PIR064 com falha no conversor de rede (PIR084 já reparada em campo) |  | Pendência de Infraestrutura
INC3985377 | REQ1073307 | RITM1496459 | 2026-09-23 | 20 |  | Aberta | Resende | Sim | Câmera 10 do Pátio de Metálicos com problema - intervenção depende de PEMT |  | Pendência de PEMT
INC3985455 | REQ1073456 | RITM1496810 | 2026-09-23 | 20 |  | Aberta | Sabará | Não | Câmera do galpão E fora de posição - necessário apoio da Caesar para amarração da escada |  | Pendência de Recurso
INC3976047 | REQ1073461 | RITM1496811 | 2026-09-23 | 20 |  | Aberta | Piracicaba | Não | Câmeras PIR064, PIR255, PIR256 e PIR257 com falha de rede (PIR084 já reparada) |  | Pendência de Infraestrutura
INC3984075 | REQ1073466 | RITM1496820 | 2026-09-23 | 20 |  | Aberta | Sabará | Não | Câmera SAB099 necessita reposicionamento - depende de PEMT |  | Pendência de PEMT
INC3987228 | REQ1073838 | RITM1497553 | 2026-09-24 | 20 |  | Aberta | Piracicaba | Não | Câmera da entrada principal de veículos sem conexão - falha no cabeamento após incidente com fogo |  | Pendência de Infraestrutura
INC3984048 | REQ1074347 | RITM1498608 | 2026-09-24 | 20 |  | Aberta | Resende | Não | Câmera RSD-AMB-C-413 desenergizada - depende de apoio da equipe de Elétrica |  | Pendência de Elétrica
INC3992348 | REQ1075136 | RITM1500198 | 2026-09-28 | 20 |  | Aberta | João Monlevade | Não | Câmeras do pátio DRC sem funcionamento - reparo de infraestrutura sem previsão pela área |  | Pendência de Infraestrutura
INC3986973 | REQ1075137 | RITM1500199 | 2026-09-28 | 20 |  | Aberta | Resende | Não | Câmeras RES024/RES025 com cúpula suja - limpeza depende de disponibilização de PEMT |  | Pendência de PEMT
INC3986727 | REQ1075689 | RITM1501696 | 2026-09-29 | 20 |  | Aberta | Barra Mansa | Sim | Câmeras 03SUC/10SUC/12SUC do Pátio de Metálicos sem conexão - depende da equipe de Elétrica (08SUC reestabelecida) |  | Pendência de Elétrica
INC4005636 | REQ1077556 | RITM1506145 | 2026-10-01 | 20 |  | Aberta | João Monlevade | Não | Câmeras MDE-011/MDE-001/MDE-002/MDE-007/MDE-005/MDE-004 com imagem degradada - depende de PEMT |  | Pendência de PEMT
Note on F1: Calculada: DATA DE ABERTURA + REQ. ACOMP. DIAS (padrão 20).
Note on L1: Cabeçalho desta coluna não aparecia no print da planilha original; ajustar se o nome for outro.

## Legenda
Como preencher
Preencher | A, B, C, D, E (padrão 20), G, H, I, J, K, L
Automático | F - DATA DE FECHAMENTO = D + E
Metálicos? | Sim / Não
APROVADA/REJEITADA | A = aprovada, R = rejeitada
Exemplo | Linha 2 (INC3973776) é um registro real